## Project Planner
Vital Eats
[5 empty] | Period Highlight | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
Activity No. and Name | Plan Start | Plan Duration | Actual Start | Actual Duration | Percent Complete | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1. Project Planning and Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1.1 Project Objectives | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
1.2 Identify Stakeholders | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
1.3 Project Charter & Risk Assessment | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
1.4 Project Schedule (Gantt) | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
2. Data Analysis and Integration |  |  |  |  | 100%%
2.1 Data Collection & Validation | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
2.2 Database Schema Design | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
2.3 Data Integration | 7 | 2 | 7 | 2 | 100%
3. Software Development |  |  |  |  | 100%%
3.1 UI/UX Design | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
3.2 Frontend Logic Implementation | 9 | 7 | 9 | 7 | 100%
3.3 Backend Architecture Setup | 10 | 8 | 10 | 8 | 100%
3.4 API Development | 11 | 4 | 11 | 4 | 100%
4. Testing and Quality Assurance |  |  |  |  | 100%%
4.1 Testing Plans | 12 | 2 | 12 | 2 | 100%
4.2 Unit Testing | 13 | 3 | 13 | 3 | 100%
4.3 Integration Testing | 14 | 3 | 14 | 3 | 100%
4.4 User Acceptance Testing | 15 | 5 | 15 | 5 | 100%
5. Documentation and Reporting |  |  |  |  | 100%%
5.1 Technical Documentation | 30 | 5 | 30 | 5 | 100%
5.2 User Manuals | 35 | 3 | 35 | 3 | 100%
5.3 Final Project Report | 37 | 1 | 37 | 1 | 100%
6. Deployment and Finalization |  |  |  |  | 100%%
6.1 System Deployment | 39 | 15 | 39 | 15 | 100%
6.2 Final Quality Review | 49 | 29 | 49 | 29 | 100%
6.3 Project Closure | 50 | 1 | 50 | 1 | 100%